## 1. Flujo de trabajo
GANTT SISTEMATIZACIÓN DE OFERTABLES EQUATION
WBS NUMBER | TASK TITLE | PRIORITY | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (weeks) | PCT OF TASK COMPLETE | OBSERVACIÓN | PHASE ONE - IMPLEMENTATION | [19 empty] | TEST
[9 empty] | 17 - 21 Mar |  |  |  |  | 24 - 28 Mar |  |  |  |  | 31 - 04 Abr |  |  |  |  | 07 - 11 Abr |  |  |  |  | 14 - 18 Abr
1 | Etapa prioritaria | [7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1.1 | Montaje del modulo de Productos disponibles (visual) | Alta | Juan Pa | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2 | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.2 | Definición de campos intenros y visibles | Alta | Laura | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 1 | 100%
1.3 | Formulación de campos de precios y condicionales | Alta | Juan Pa | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2 | 30% | bar: 17 - 21 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.4 | Estructura de visualización para equipo comercial | Alta | Laura | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 50% | bar: 17 - 21 Mar M
1.5 | Enlace en vivo de actualizaicón de precios con web | Alta | Juan Pa | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 2 | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.6 | Pestaña de offering list en contactos para guardar historicos | Alta | Juan Pa | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1 | Sin empezar | bar: 24 - 28 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.7 | Ventana emergente que crea PDF y selección de cliente a enviar oferta | Alta | Juan Pa | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1 | Sin empezar | bar: 24 - 28 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.8 | Enlace para guardar historicos descargados del offering en cada cliente seleciconado (modulo de contactos) | Alta | Juan Pa | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 2 | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 31 - 04 Abr F
1.9 | Diseño del PDF offering list con nueva estructura de MKT | Media | Juan Pa / Laura | 2025-04-04 | TBC | TBC | Sin empezar | bar: 31 - 04 Abr W
1.10 | Descargar archivo plano de informaicón del cliente para actualización | Alta | Juan Pa | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 1 | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M
1.11 | Ajuste en las variables a diligenciar | Alta | Laura | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 1 | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 17 - 21 Mar R
1.12 | Diligenciar archivo de BBDD conocimiento del cliente | Alta | Laura | 2025-03-20 | TBC |  | Sin empezar | Riesgo | bar: 17 - 21 Mar R
1.13 | Crear pestaña de historicos de venta en contactos | Alta | Juan Pa | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1 | Sin empezar | bar: 24 - 28 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.14 | Subir historicos de años anteriores en cada contacto | Alta | Juan Pa | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1 | Sin empezar | bar: 24 - 28 Mar M to 24 - 28 Mar F
1.15 | Crague de informaicón de contactos BBDD actualizada | Alta | Juan Pa | TBC | TBC | TBC | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 07 - 11 Abr F
1.16 | Creación de reporte de Grafana | Alta | Juan Pa / Laura | TBC | TBC | TBC | Sin empezar | bar: 17 - 21 Mar M to 07 - 11 Abr F

## Variables modulo
PRODUCTOS DISPONIBLES
Variables de producto | Nombre de las variables | Creacion | Formulacion | Visible para comercial | Visible para comercial | Descargable en Offering | Descargable en Offering | Estructura | Contenido | Comentarios | Obligatorio | Repsonsable de diligenciar | Comentarios de realización
SKU | sku | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | ? | NO
Proyecto | project | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Lista desplegable | Equation |  | SI | Calidades
Categoria 1 | main_category | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | Everyday Blends
Farm Select Microlots | bar: SKU to sku
Biochar Origin | bar: SKU to sku
Avant-Garde Experimentals | bar: SKU to sku
Trending Selections | bar: SKU to sku
Decaf Collection | bar: SKU to sku
Rare Exotics | bar: SKU to sku
Categoria 2 | second_category | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | Everyday Blends |  | Quitar Campo | Calidades
Farm Select Microlots | bar: SKU to sku
Biochar Origin | bar: SKU to sku
Avant-Garde Experimentals | bar: SKU to sku
Trending Selections | bar: SKU to sku
Decaf Collection | bar: SKU to sku
Rare Exotics | bar: SKU to sku
Origen |  | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | Colombia |  | SI | Calidades
Huila
Nariño
Caldas
Tolima
Risaralda
Quindio
Proceso de lavado |  | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Unificar y dejar un solo "process" | Quitar Campo
Proceso de fermentación |  | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | FALSE | Washed |  | SI | Calidades
Natural
Termo Shock Washed
Termo Shock Natural
Washed Decaf
Natural Decaf
Honey
Natural Infused
Washed Infused
Variety |  | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | Aruzi |  | SI | Calidades
Castillo
Caturra
Catuai
Pink Bourbon
Red Bourbon
Yellow Bourbon
Geisha
Java
Mixed
Mokka
SL-28
Paca
Pacamara
Sidra
Tabi
Tekisic
San Bernando
Papayo
Typica
Cenicafe
Orange Bourbon
Ombligon
Caturron
Caturra Chiroso
Anacafe
Ají Bourbon
Striped Red Bourbon
Colombia Vaiety
SCA | sca_actual | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | 84.00 |  | SI | Calidades
84.25
84.50
84.75
85.00
85.25
85.50
85.75
86.00
86.25
86.50
86.75
87.00
87.25
87.50
Frescura | freshness | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Disponibilidad | available | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Lista desplegable | Disponible |  | SI | Calidades
No Disponible
Tipo de empaque | packing_type | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Peso del empaque | packing_weight | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Región de origen |  | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Se reemplaza por "origen" | Quitar Campo
Categoria del producto |  | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Se reemplaza por categoria 1 y 2 | Quitar Campo
Lote |  | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  | Espacio para agregar los MC de cada lote | NO | Calidades
USD Kg | price_usd | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Se reemplaza por nueva svariables de precios | Quitar Campo
FOB price USD x Lb | price_fob_usa | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
SPOT price USD x Lb | price_spot_usa | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
FOB price EU x Kg | price_fob_eu | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
SPOT price EU x Kg | price_spot_eu | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
FWB price USD x Lb | price_fwb_usd | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
FWB price EU x Lb | price_fwb_eu | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE |  |  | Formulado | SI | Automatizado
Edición | edition | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Bodega | warehouse | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Predeterminado | Colombia |  | SI | Calidades
Ubicación | location | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Predeterminado | Colombia |  | SI | Calidades
Pais Origen | country_origin | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Predeterminado | Colombia |  | SI | Calidades
Perfil sensorial | macroprofile | TRUE | FALSE | X | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  |  | SI | Calidades
Macroperfil | mcp | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Lista desplegable | Red Fruits, Sweet |  | SI | Calidades
Aromatic, Fruity
Citrus, Fruity, Sweet
Fruit-Forward - Cocoa
Tropical Fruits
Tropical, Spice, Cocoa
Floral, Citrus, Aromatic
Condición | condicion | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Unidad de medida | uom | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Quitar | Quitar Campo
Cantidad | quantity_kg | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  | Cambiar nombre a Disponibilidad en KG | SI | Calidades
Availability Bags x 35 Kg | availability_35kg | TRUE | FALSE | X | FALSE | X | FALSE | Predeterminado |  | Conversión de "cantidad" en sacos de 35 Kg | SI | Automatizado
Precio por carga | load_price | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  |  | Elegir uno | Calidades
Factor | factor | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  |  | Elegir uno | Calidades
Diferencial de compra USD/Lb | cost_variance | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  |  | Elegir uno | Calidades
Valor Kg excelso | excelso_kg | TRUE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | Escritura libre |  |  | Elegir uno | Calidades
Note on B4: User: Cambiar este campo de tipo char a un enlace con equation_coffee_project
Note on A85: User: No lo eliminare. Tomare exacramene el mismo campo y lo ajustare para que cumpla con las condiciones del campo Origen de mas arriab
Note on B109: User: Cambio en el nombre del campo en la vista heredada mediante un xpath

## Hoja 4
TRM USD | Banco de la republica
TRM EU | Banco de la republica
C PRICE | Investing